## Лист1
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Выполненно( кол - во дней) | Осталось( кол - во дней) | Процент выполнения | Дата начала( в числовом формате) | 45352
тз | 2024-03-01 | 2024-05-11 | 60 | 12 | 48 | 40%
прога | 2024-03-06 | 2024-06-28 | 108 | 7 | 101 | 10%
черновой план | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2 | 2 | 0 | 100%
диаграмма | 2024-03-13 | 2024-03-23 | 10 | 1 | 9 | 10%
календарный план | 2024-03-13 | 2024-03-24 | 10 | 1 | 9 | 10%